## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА — SmartFridge «Умный Холодильник»
Период: 03.03.2026 — 26.07.2026 · Начало проекта → MVP (конец мая) → финализация (июль)
[5 empty] | Март | [28 empty] | Апрель | [29 empty] | Май | [30 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Код | Задача | Начало | Конец | Дни
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ (03.03 — 17.03)
1.1 | Анализ рынка и конкурентов | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 7 | bar: Март 3 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
1.2 | Исследование потребностей ЦА | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 6 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
1.3 | Анализ технологий (датчики, AI) | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 6 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
1.4 | Формирование технического задания | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 6 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 1 — Организационные мероприятия (16.03 — 22.03)
А1 | Формирование команды | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А2 | Знакомство с навыками участников | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А3 | Определение личностных ролей | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А4 | Выбор проекта | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А5 | Создание предвар. структуры проекта | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А6 | Определение достижимых целей | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А7 | Планирование командного процесса | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
А8 | Определение основных этапов развития | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 6 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 21; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 2 — Проектирование системы (архитектура) (23.03 — 29.03)
В1 | Проектирование backend | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
В2 | Проектирование frontend | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
В3 | Проектирование базы данных | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
В4 | Проектирование взаимодействия с ИИ | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
В5 | Проектирование API (front ↔ back) | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 3 — Проектирование (сценарии + Figma) (30.03 — 05.04)
В6 | Проектирование пользовательских сценариев | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
В7 | Прототипы интерфейсов в Figma | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 6 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 4; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 4 — Схема данных (Data Modeling) (06.04 — 12.04)
С1 | Разработка справочника продуктов | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С3 | Настройка конвертера (единицы измерения) | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С4 | Таблицы аллергенов и типов диет | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 5 — CRUD и бизнес-логика (13.04 — 19.04)
С2 | Реализация логики инвентаризации | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С5 | Интеллектуальное добавление продуктов | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 6 — CRUD (продолжение) + Архивация (20.04 — 26.04)
С6 | Обработка статусов годности продуктов | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С7 | Архивация (перенос в статистику) | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 7 — Аналитика (Analytics Layer) (27.04 — 03.05)
С8 | Cron-job: суммирование статистики | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С9 | Логика расчёта между месяцами | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С10 | Алгоритм прогнозирования покупок | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 8 — Синхронизация + AI-модели (04.05 — 10.05)
D1 | Выбор библиотек и AI-моделей | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С11 | Синхронизация и Offline-режим | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
D2 | Распознавание QR и штрих-кодов | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 9 — OCR + голосовой ввод + маскирование (11.05 — 17.05)
D3 | Распознавание срока годности (OCR) | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
D4 | Реализация голосового ввода | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С12 | Маскирование данных (разграничение users) | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 10 — Сохранение в БД + Внешние API (18.05 — 24.05)
D5 | Функция сохранения данных в БД | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
С13 | Интеграция с внешними API продуктов | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
★ MVP DEMO — ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЕКТА К КОНЦУ МАЯ 2026 ★
Спринт 11 — Система подбора рецептов (начало) (25.05 — 31.05)
E1 | Проектирование БД рецептов | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
E2 | Data parsing (поиск и парсинг рецептов) | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 12 — Рецепты: алгоритмы + умный список покупок (01.06 — 07.06)
E3 | Алгоритм ранжирования рецептов | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
E4 | Персонализация и фильтрация рецептов | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
E5 | Генерация умного списка покупок | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 13 — Frontend: проект + архитектура (08.06 — 14.06)
F1 | Разработка проекта (React + TypeScript) | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
F2 | Реализация архитектуры frontend | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 14 — Frontend: страницы (ч. 1) (15.06 — 21.06)
F3 | Страница VR-полка (виртуальная полка) | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
F4 | Страница Шеф-повар (рецепты) | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 15 — Frontend: страницы (ч. 2) (22.06 — 28.06)
F5 | Страница Аналитика (статистика) | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
F6 | Страница Список покупок | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 16 — Frontend: графики + интеграция рецептов (29.06 — 05.07)
F7 | Визуализации и графики аналитики | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 4 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
E6 | Интеграция рецептов с UI | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 17 — Интеграция frontend ↔ backend (06.07 — 12.07)
F8 | Интеграция с backend API (React Query) | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
Спринт 18 — Улучшение UI/UX (13.07 — 19.07)
F9 | Улучшение UI/UX (финальный полиш) | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 24
Спринт 19 — Тестирование: сценарии + функциональное (20.07 — 26.07)
G1 | Разработка тестовых сценариев | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 24
G2 | Функциональное тестирование backend | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7 | bar: Март 3 to Март 6; Март 9 to Март 20; Март 23 to Март 27; Март 30 to Апрель 3; Апрель 6 to Апрель 10; Апрель 13 to Апрель 17; Апрель 20 to Апрель 24; Апрель 27 to Май 1; Май 4 to Май 8; Май 11 to Май 15; Май 18 to Май 22; Май 25 to Май 29; Июнь 1 to Июнь 5; Июнь 8 to Июнь 12; Июнь 15 to Июнь 19; Июнь 22 to Июнь 26; Июнь 29 to Июль 3; Июль 6 to Июль 10; Июль 13 to Июль 17; Июль 20 to Июль 26