## на 07_04_2026
Priority | ID | Feature | Description | Story Points | Sprint | Status
0 | 1.1-1.6 | Организация и планирование проекта | Формирование команды, определение ролей, целей, выбор проекта и планирование этапов работы. | 6.55 | Спринт 1 | Done
0 | 2.1-2.4 | Проектирование архитектуры системы | Проектирование backend, frontend, БД и взаимодействия с ИИ-моделью. Фундамент проекта. | 8.66 | Спринт 2 | Done
0 | 2.5. | Проектирование API | Определение и проектирование контрактов взаимодействия между клиентской частью и сервером. | 1.08 | Спринт 2 | Done
0 | 2.6, 2.7 | Проектирование UX/UI | Доработать макет до кликабельного прототипа в Figma, утвердить с командой. | 7 | Спринт 3-Спринт 4 | Done
0 | 6.4, 6.6 | Frontend: базовые страницы | Страницы «Шеф-повар» и «Список покупок» поверх готового API. | 8 | Спринт 6 | Done
0 | 6.1, 6.2 | Frontend: инициализация и архитектура | Настройка React + TS, роутинг, стейт-менеджмент. Нужно связать с бэкендом хоть как-то | 8 | Спринт 5 | Done
0 | 6.8, | Интеграция Frontend с Backend API | Подключение страниц к API через React Query. | 10 | Спринт 5 | Done
0 | 6.3, | Frontend: страница VR-полка | Визуальное отображение холодильника на базе существующих данных. | 5.5 | Спринт 5 | Done
0 | 4.1, 4.2 | Интеграция AI | Выбор библиотеки, интеграция с существующим бэкендом и БД. Тестирование с выбором лучшей модели. | 14 | Спринт 7-8 | Done
0 | 5.1 – 5.6 | Блок рецептов (целиком) | БД рецептов, парсинг, ранжирование, персонализация, интеграция с UI. | 33.08 | Спринт 8 | Done
0 | 3.2.1, | Добавление продуктов | Реализовать проверку дубликатов при добавлении через API. | 4 | Спринт 8 | Done
0 | 4.4, | Интеграция AI | Добавление продуктов и рецептов | 5 | Спринт 9 | Done
0 | 3.3.1, 3.3.2 | Базовая аналитика | Фоновые задачи по расчёту съеденного/выброшенного + динамика. | 6.5 | Спринт 9 | Done
0 | 4.5, | Сохранение данных в БД | Дописать сохранение распознанных данных через существующий слой БД. | 1 | Спринт 9 | Done
0 | 4.3, | Интеграция AI: распознавание срока годности (OCR) | Распознавание дат на упаковке (параллельно с голосом). | 5 | Спринт 9 | Done
0 | 6.5, 6.7 | Frontend: страница Аналитики | Отображение статистики и диаграммы. | 11 | Спринт 9 | Done
0 | 6.9, | Улучшение UI/UX | Полировка, микроанимации, тесты. | 10 | Спринт 10 | Done
0 | 7.1 – 7.5 | Тестирование + исправление дефектов | Функциональное, интеграционное тестирование, стабилизация. | 52.5 | Спринт 10 | Done
0 | 8.1, | Подготовка проектной документации | Сбор документации, подготовка к защите/релизу. | 10 | Спринт 10 | Done