## Спринт 1
BURNDOWN CHART — Спринт 1
Организационные мероприятия ¦ 8 SP ¦ 02.03–08.03.2026
Код | Задача | SP | Готово (день)
А1 | Формирование команды | 1 | 1
А2 | Знакомство с навыками участников | 1 | 1
А3 | Определение личностных ролей | 1 | 2
А4 | Выбор проекта | 1 | 2
А5 | Создание предвар. структуры проекта | 1 | 3
А6 | Определение достижимых целей | 1 | 4
А7 | Планирование командного процесса | 1 | 5
А8 | Определение основных этапов развития | 1 | 6
| ИТОГО: | 8
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-03-02 | Пн | 8 | 8
1 | 2026-03-03 | Вт | 6 | 8
2 | 2026-03-04 | Ср | 4 | 8
3 | 2026-03-05 | Чт | 3 | 8
4 | 2026-03-06 | Пт | 2 | 8
5 | 2026-03-07 | Сб | 1 | 8
6 | 2026-03-08 | Вс | 0 | 0

## Спринт 2
BURNDOWN CHART — Спринт 2
Проектирование системы (архитектура) ¦ 9 SP ¦ 09.03–15.03.2026
Код | Задача | SP | Готово (день)
B1 | Проектирование backend | 2 | 2
B2 | Проектирование frontend | 2 | 2
B3 | Проектирование БД | 2 | 3
B4 | Проектирование взаимодействия с ИИ | 2 | 3
B5 | Проектирование API (front↔back) | 1 | 4
| ИТОГО: | 9
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-03-09 | Пн | 6 | 6
1 | 2026-03-10 | Вт | 5 | 6
2 | 2026-03-11 | Ср | 4 | 4
3 | 2026-03-12 | Чт | 3 | 4
4 | 2026-03-13 | Пт | 2 | 3
5 | 2026-03-14 | Сб | 1 | 1
6 | 2026-03-15 | Вс | 0 | 0

## Спринт 3
BURNDOWN CHART — Спринт 3
Проектирование (сценарии + бэк) ¦ 8 SP ¦ 16.03–22.03.2026
Код | Задача | SP | Готово (день)
B4 | Проектирование взаимодействия с ИИ | 2 | 3
B5 | Проектирование API (front↔back) | 1 | 4
B6 | Проектирование пользов. сценариев | 3 | 5
B7 | Реализация архитектуры Backend (начало) | 2 | 6
| ИТОГО: | 8
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-03-16 | Пн | 8 | 8
1 | 2026-03-17 | Вт | 6 | 7
2 | 2026-03-18 | Ср | 5 | 7
3 | 2026-03-19 | Чт | 2 | 7
4 | 2026-03-20 | Пт | 2 | 4
5 | 2026-03-21 | Сб | 2 | 2
6 | 2026-03-22 | Вс | 0 | 0

## Спринт 4
BURNDOWN CHART — Спринт 4
Схема данных (Data Modeling) ¦ 11 SP ¦ 23.03–30.03.2026
Код | Задача | SP
B7 | Прототип в Figma (макет приложения) | 5
| Разработка БД | 9
| Разработка начального бэкэнд | 5
| ИТОГО: | 19
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-03-23 | Пн | 19 | 19
1 | 2026-03-24 | Вт | 17 | 17
2 | 2026-03-25 | Ср | 14 | 16
3 | 2026-03-26 | Чт | 13 | 16
4 | 2026-03-27 | Пт | 8 | 12
5 | 2026-03-28 | Сб | 4 | 6
6 | 2026-03-29 | Вс | 0 | 0

## Спринт 5
BURNDOWN CHART — Спринт 5
Frontend (проект и архитектура) ¦ 12 SP ¦ 30.03–05.04.2026
Код | Задача | SP
B7 | Прототип в Figma (макет приложения) - довести до ума | 3
| Разработка ER - Диаграммы | 3
| Разработка начального фронтенд по макету из Figma | 6
| ИТОГО: | 12
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-03-30 | Пн | 12 | 12
1 | 2026-03-31 | Вт | 10 | 8
2 | 2026-04-01 | Ср | 9 | 8
3 | 2026-04-02 | Чт | 7 | 8
4 | 2026-04-03 | Пт | 6 | 5
5 | 2026-04-04 | Сб | 4 | 3
6 | 2026-04-05 | Вс | 0 | 0

## Спринт 6
BURNDOWN CHART — Спринт 6
Тесты ¦ 6 SP ¦ 06.04–12.04.2026
Код | Задача | SP
| Тесты для фронта | 3
| Тесты для бэка | 3
| ИТОГО: | 6
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-04-06 | Пн | 6 | 6
1 | 2026-04-07 | Вт | 6 | 6
2 | 2026-04-08 | Ср | 5 | 6
3 | 2026-04-09 | Чт | 5 | 6
4 | 2026-04-10 | Пт | 4 | 4
5 | 2026-04-11 | Сб | 2 | 2
6 | 2026-04-12 | Вс | 0 | 0

## Спринт 7
BURNDOWN CHART — Спринт 6
AI Assistant ¦ 14 SP ¦ 13.04–19.04.2026
Код | Задача | SP
| Интеграция AI с базой рецептов | 8
| Тестирование AI, выбор лучшей бесплатной модели на основе разных промптов | 6
| ИТОГО: | 14
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-04-13 | Пн | 14 | 14
1 | 2026-04-14 | Вт | 10 | 12
2 | 2026-04-15 | Ср | 8 | 11
3 | 2026-04-16 | Чт | 5 | 9
4 | 2026-04-17 | Пт | 4 | 6
5 | 2026-04-18 | Сб | 2 | 4
6 | 2026-04-19 | Вс | 0 | 0

## Спринт 8
BURNDOWN CHART — Спринт 8
Ну вот почти-почти MVP ¦ 41 SP ¦ 20.04–26.04.2026
Код | Задача | SP
| Блок рецептов (целиком) | 33
| Добавление продуктов | 4
| Добавление картинок к продуктам (улучшение ui/ux) | 4
| ИТОГО: | 41
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-04-20 | Пн | 41 | 41
1 | 2026-04-21 | Вт | 35 | 41
2 | 2026-04-22 | Ср | 30 | 41
3 | 2026-04-23 | Чт | 20 | 8
4 | 2026-04-24 | Пт | 15 | 4
5 | 2026-04-25 | Сб | 7 | 4
6 | 2026-04-26 | Вс | 0 | 0

## Спринт 9-10
BURNDOWN CHART — Спринт 9-10
MVP ¦ 101 SP ¦ 27.04–10.05.2026
Код | Задача | SP
| Интеграция AI | 5
| Базовая аналитика | 6.5
| Сохранение данных в БД | 1
| Интеграция AI: распознавание срока годности | 5
| Frontend: страница Аналитики | 11
| Улучшение UI/UX | 10
| Тестирование + исправление дефектов | 52.5
| Подготовка проектной документации | 10
| ИТОГО: | 101
День | Дата | Д.н. | План, SP | Остаток, SP
0 | 2026-04-27 | Пн | 101 | 101
1 | 2026-04-28 | Вт | 95 | 89
2 | 2026-04-29 | Ср | 89 | 88
3 | 2026-04-30 | Чт | 88 | 83
4 | 2026-05-01 | Пт | 83 | 80
5 | 2026-05-02 | Сб | 72 | 74
6 | 2026-05-03 | Вс | 62 | 70
7 | 2026-05-04 | Пн | 58 | 50
8 | 2026-05-05 | Вт | 50 | 50
9 | 2026-05-06 | Ср | 38 | 50
10 | 2026-05-07 | Чт | 24 | 37
11 | 2026-05-08 | Пт | 10 | 22
12 | 2026-05-09 | Сб | 5 | 10
13 | 2026-05-10 | Вс | 0 | 0