## PERT-анализ
№ ИСР | Обозначение | Предшественник | Описание работ | S (оптим.) | M (наиб. вер.) | B (пессим.) | Te (ожид.) | σ (отклон.) | σ² (дисперсия)
1. | RESEARCH | — | Исследование и анализ
1.1 | ANALYS_MKT | — | Анализ рынка и конкурентов | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
1.2 | USER_REQ | 1.1 | Исследование потребностей ЦА | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
1.3 | TECH_STK | 1.1 | Анализ технологий (датчики, AI, фреймворки) | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444
1.4 | TZ_FINAL | 1.2, 1.3 | Формирование ТЗ | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 0.25
2. | DESIGN | 1.4 | Проектирование системы
2.1 | ARCH_STR | 1.4 | Архитектура системы и API | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444
2.2 | UI_UX | 1.4 | UX/UI дизайн интерфейса | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1
2.3 | DB_DATA | 2.1 | Проектирование БД продуктов | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
2.4 | AI_MODEL_D | 2.1 | Проектирование AI-моделей | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 0.25
3. | DEV | 2.x | Разработка ПО
3.1 | CV_MODULE | 2.4 | Распознавание продуктов (CV) | 14 | 22 | 35 | 22.8333 | 3.5 | 12.25
3.2 | RECIPE_AI | 2.4 | AI-рекомендации рецептов | 10 | 16 | 25 | 16.5 | 2.5 | 6.25
3.3 | TRACKING | 2.3 | Трекинг сроков годности | 7 | 12 | 19 | 12.3333 | 2 | 4
3.4 | SHOP_LIST | 2.2, 2.3 | Генерация списка покупок | 8 | 13 | 22 | 13.6667 | 2.3333 | 5.4444
3.5 | FAV_PROD | 3.1, 3.3 | Модуль «любимые продукты» | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778
3.6 | VOICE_NLP | 2.4 | Голосовой ассистент | 12 | 19 | 30 | 19.6667 | 3 | 9
4. | HARDWARE | 2.x | Разработка оборудования
4.1 | SENSORS | 2.1 | Выбор датчиков и камер | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444
4.2 | HW_PROTO | 4.1 | Проект модуля-приставки | 5 | 8 | 14 | 8.5 | 1.5 | 2.25
4.3 | HW_INTEG | 4.2 | Интеграция с холодильником | 4 | 7 | 12 | 7.3333 | 1.3333 | 1.7778
4.4 | PROTO_TEST | 4.3 | Прототипирование и отладка | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444
5. | TESTING | 3.x, 4.x | Тестирование и QA
5.1 | UNIT_AI | 3.1, 3.2 | Юнит-тесты AI-моделей | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.83333 | 0.69444
5.2 | INTEGR_T | 5.1 | Интеграционное тестирование | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444
5.3 | BETA_USER | 5.2 | Бета-тест с пользователями | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.83333 | 0.69444
5.4 | LOAD_T | 5.2 | Нагрузочное тестирование | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
6. | LAUNCH | 5.x | Внедрение и запуск
6.1 | MARKETING | 5.3 | Маркетинговая кампания | 5 | 8 | 14 | 8.5 | 1.5 | 2.25
6.2 | PARTNERS | 5.3 | Партнёрства с ритейлерами | 4 | 7 | 12 | 7.3333 | 1.3333 | 1.7778
6.3 | MVP_PILOT | 6.1, 6.2 | Пилотный запуск (MVP) | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444
6.4 | FEEDBACK | 6.3 | Сбор обратной связи | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | 0.69444
6.5 | SCALE_UP | 6.4 | Масштабирование | 5 | 10 | 18 | 10.5 | 2.1667 | 4.6944
ИТОГО проекта |  |  |  | 125 | 202 | 328 | 210.1667 | 7.7442 | 59.9722

## Матрица ответственности
№ ИСР | Наименование работ | Крюков С. (РП) | Люлюшкина А. (Аналитик) | Комаров И. (Разработчик) | Спасова К. (Дизайнер) | Инвестор | Спонсор
1.1 | Анализ рынка и конкурентов | К | О | И | И
1.2 | Исследование потребностей ЦА | К | О | И | К
1.3 | Анализ технологий (датчики, AI) | К | О | У | И
1.4 | Формирование ТЗ | О | У | У | У
2.1 | Архитектура системы | У | И | О | И
2.2 | UX/UI дизайн интерфейса | К | У | К | О
2.3 | Проектирование БД продуктов | И | К | О | И
2.4 | Проектирование AI-моделей | У | И | О | И
3.1 | Распознавание продуктов | У | И | О | И
3.2 | AI-рекомендации рецептов | И | У | О | И
3.3 | Трекинг сроков годности | У | И | О | И
3.4 | Генерация списка покупок | И | У | О | И
3.5 | Модуль «любимые продукты» | И | У | О | И
3.6 | Голосовой ассистент | У | И | О | И
4.1 | Выбор датчиков и камер | О | И | У | И
4.2 | Проект модуля-приставки | О | И | У | К
4.3 | Интеграция с холодильником | О | И | У | И
4.4 | Прототипирование | О | У | У | У
5.1 | Юнит-тесты AI-моделей | И | У | О | И
5.2 | Интеграционное тестирование | У | О | У | И
5.3 | Бета-тест с пользователями | К | О | У | У
5.4 | Нагрузочное тестирование | И | У | О | И
6.1 | Маркетинговая кампания | О | У | И | У
6.2 | Партнёрства с ритейлерами | О | К | И | И
6.3 | Пилотный запуск (MVP) | О | У | У | И
6.4 | Сбор обратной связи | К | О | И | К
6.5 | Масштабирование | О | К | У | И
Легенда:
О | Ответственный за проведение и результат работы
У | Участие в реализации работы проекта
К | Проведение консультаций по реализации работ проекта
И | Получение информации о результатах работы проекта

## Матрица рисков
№ | Описание риска | Категория | Вероятность (1-5) | Воздействие (1-5) | Оценка (В×В) | Уровень | Стратегия реагирования | Ответственный
R1 | Низкая точность распознавания продуктов камерой | Технический | 4 | 5 | 20 | Критический | Снижение: сбор датасета >10к изображений, аугментация, fallback на штрих-код | Комаров И.
R2 | Срыв сроков разработки AI-моделей | Управление | 3 | 4 | 12 | Высокий | Снижение: MVP с упрощённой моделью; поэтапная разработка | Крюков С.
R3 | Потеря члена команды (выбытие) | Организационный | 2 | 5 | 10 | Высокий | Принятие: кросс-функциональное обучение, документация | Крюков С.
R4 | Проблемы с интеграцией датчиков/камер | Технический | 3 | 4 | 12 | Высокий | Снижение: прототипирование на ранней стадии, резервные компоненты | Крюков С.
R5 | Недостаток данных для обучения AI | Технический | 3 | 4 | 12 | Высокий | Снижение: использование open-source датасетов, синтетические данные | Комаров И.
R6 | Сопротивление пользователей (сложный UX) | Пользовательский | 3 | 3 | 9 | Средний | Снижение: UX-тестирование каждые 2 недели, A/B тесты | Спасова К.
R7 | Отказ API поставщика продуктов/штрих-кодов | Внешний | 2 | 4 | 8 | Средний | Избежание: собственная локальная БД продуктов как backup | Комаров И.
R8 | Нехватка бюджета на серверы/облако | Финансовый | 3 | 3 | 9 | Средний | Снижение: бесплатные тарифы (AWS Free Tier), оптимизация | Крюков С.
R9 | Утечка персональных данных пользователей | Безопасность | 2 | 5 | 10 | Высокий | Снижение: шифрование, GDPR-compliance, аудит безопасности | Люлюшкина А.
R10 | Конкурент выпускает аналогичный продукт | Рыночный | 2 | 3 | 6 | Средний | Принятие: фокус на уникальных фичах (AI-рецепты, голос) | Крюков С.
R11 | Низкая производительность системы при нагрузке | Технический | 3 | 3 | 9 | Средний | Снижение: нагрузочное тестирование, масштабируемая архитектура | Комаров И.
R12 | Несовместимость ПО с разными моделями холодильников | Технический | 4 | 3 | 12 | Высокий | Снижение: модульная архитектура, адаптеры для разных моделей | Комаров И.
Матрица Вероятность × Воздействие
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
В=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
В=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
В=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
В=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
В=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Диаграмма Ганта
№ ИСР | Задача | Нач. (нед.) | Длит. (нед.) | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34
1.1 | Анализ рынка и конкурентов | 1 | 3 | bar: Н1 to Н3
1.2 | Исследование потребностей ЦА | 4 | 3 | bar: Н4 to Н6
1.3 | Анализ технологий | 4 | 4 | bar: Н4 to Н7
1.4 | Формирование ТЗ | 8 | 4 | bar: Н8 to Н11
2.1 | Архитектура системы | 12 | 5 | bar: Н12 to Н16
2.2 | UX/UI дизайн | 12 | 6 | bar: Н12 to Н17
2.3 | Проектирование БД | 17 | 3 | bar: Н17 to Н19
2.4 | Проектирование AI-моделей | 17 | 4 | bar: Н17 to Н20
3.1 | Распознавание продуктов (CV) | 21 | 4 | bar: Н21 to Н24
3.2 | AI-рекомендации рецептов | 21 | 3 | bar: Н21 to Н23
3.3 | Трекинг сроков годности | 20 | 2 | bar: Н20 to Н21
3.4 | Генерация списка покупок | 20 | 2 | bar: Н20 to Н21
3.5 | Модуль «любимые продукты» | 25 | 1 | bar: Н25
3.6 | Голосовой ассистент | 21 | 3 | bar: Н21 to Н23
4.1 | Выбор датчиков и камер | 17 | 1 | bar: Н17
4.2 | Проект модуля-приставки | 18 | 1 | bar: Н18
4.3 | Интеграция с холодильником | 19 | 1 | bar: Н19
4.4 | Прототипирование | 20 | 1 | bar: Н20
5.1 | Юнит-тесты AI-моделей | 26 | 1 | bar: Н26
5.2 | Интеграционное тестирование | 27 | 1 | bar: Н27
5.3 | Бета-тест с пользователями | 28 | 1 | bar: Н28
5.4 | Нагрузочное тестирование | 28 | 1 | bar: Н28
6.1 | Маркетинговая кампания | 29 | 1 | bar: Н29
6.2 | Партнёрства с ритейлерами | 29 | 1 | bar: Н29
6.3 | Пилотный запуск (MVP) | 30 | 1 | bar: Н30
6.4 | Сбор обратной связи | 31 | 1 | bar: Н31
6.5 | Масштабирование | 32 | 2 | bar: Н32 to Н33

## Бэклог продукта
Приоритет | № ИСР | Feature (фича) | Описание | Оценка (дни) | Спринт | Статус | MoSCoW
900 | 3.1 | Распознавание продуктов (CV) | Камера + штрих-код + OCR дат | 22 | S1-S2 | To Do | Must
850 | 3.3 | Трекинг сроков годности | Уведомления, приоритет «съешь скорее» | 12 | S1-S2 | To Do | Must
800 | 3.4 | Генерация списка покупок | Авто-список + синхронизация | 13 | S2-S3 | To Do | Must
750 | 2.2 | UX/UI дизайн приложения | Прототипы экранов, Figma | 6 | S1 | To Do | Must
700 | 2.1 | Архитектура системы | API, микросервисы, схема развёртывания | 5 | S1 | To Do | Must
650 | 3.2 | AI-рекомендации рецептов | Подбор рецептов по остаткам, КБЖУ | 16 | S2-S3 | To Do | Should
600 | 2.3 | Проектирование БД продуктов | Схема данных, связи, миграции | 3 | S1 | To Do | Must
550 | 2.4 | Проектирование AI-моделей | Пайплайн нейросетей, выбор моделей | 4 | S1 | To Do | Must
500 | 3.5 | Модуль «любимые продукты» | Обучение на привычках, профили | 8 | S3 | To Do | Should
450 | 4.1 | Выбор датчиков и камер | Сравнение, закупка компонентов | 5 | S1 | To Do | Should
400 | 4.2 | Проект модуля-приставки | Корпус, компоновка, PCB | 8 | S2 | To Do | Should
350 | 3.6 | Голосовой ассистент | NLP, интеграция Алиса/Siri | 19 | S3-S4 | To Do | Could
300 | 5.1 | Юнит-тесты AI-моделей | Точность ≥85%, покрытие | 6 | S3 | To Do | Must
280 | 5.2 | Интеграционное тестирование | Связка БД-AI-UI | 5 | S4 | To Do | Must
260 | 5.3 | Бета-тест с пользователями | 20-30 человек, сбор фидбека | 7 | S4 | To Do | Must
250 | 4.3 | Интеграция с холодильником | Установка, тестирование датчиков | 7 | S2 | To Do | Should
220 | 6.1 | Маркетинговая кампания | Лендинг, соцсети, ASO | 8 | S4 | To Do | Should
200 | 6.3 | Пилотный запуск (MVP) | Ограниченный релиз, 50-100 users | 5 | S5 | To Do | Must
150 | 6.2 | Партнёрства с ритейлерами | Договоры, интеграция каталогов | 7 | S4-S5 | To Do | Could
100 | 6.4 | Сбор обратной связи | Опросы, аналитика, итерация | 4 | S5 | To Do | Should
50 | 6.5 | Масштабирование | Расширение инфраструктуры | 10 | S6 | To Do | Could